Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP dùng để dự báo Sprint tiếp theo. |

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 10 giờ so với mức 200 giờ khi đủ thành viên; nhóm sử dụng Velocity tham khảo 16 SP kết hợp Capacity thực tế để dự báo khối lượng Sprint phù hợp, không quy đổi SP sang giờ.

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal: Giúp người dùng tìm trạm sạc phù hợp, xem khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc để giảm thời gian chờ khi đến trạm

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Chọn vì đây là chức năng đặt chỗ cốt lõi, giúp người dùng đặt trước vị trí sạc. |
| CS04 | 4 | 5 | ☑ Chưa☐ Chọn | Chưa chọn vì quy tắc hủy sát giờ chưa được chốt, cần làm rõ trước khi thực hiện. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xử lý đặt chỗ và kiểm tra vị trí sạc có bị trùng lịch hay không. | Chỉ cho phép đặt vị trí còn khả dụng, không nhận hai lịch trùng thời gian. | 12 |
| 2 | Tạo mã xác nhận và kiểm tra chức năng đặt chỗ. | Lịch hợp lệ có mã xác nhận; trường hợp đặt không hợp lệ được xử lý. | 8 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích |
| --- | --- |
| 1 | So sánh đường thực tế với đường lý tưởng: Ngày 1–2, đường thực tế vẫn ở mức 11 SP trong khi đường lý tưởng giảm xuống 8,8 SP vào ngày 2, cho thấy nhóm chưa hoàn thành PBI nào. Đến ngày 6, thực tế vẫn còn 8 SP so với mức lý tưởng 4,4 SP, nên Sprint có nguy cơ chậm tiến độ và không đạt Sprint Goal. |
| 2 | Giả sử nhóm đang ở Daily Scrum ngày 7: Ngày 7, đường thực tế vẫn còn 8 SP, cao hơn đường lý tưởng 3,3 SP. Nhóm cần xác định nguyên nhân công việc bị chậm, phối hợp xử lý trở ngại và ưu tiên hoàn thành CS03 để tiến gần Sprint Goal, không thêm việc ngoài mục tiêu Sprint. |